## 計画
浄化槽 計画 ・ 出来形 管理様式 | [12 empty] | 平成 年 月 日 提出
１．基本情報
| 申請者氏名 |  |  | 浄化槽 花子 |  |  |  | 設置場所 | 佐賀市若宮三丁目６番60号
| 人槽 |  | 7 |  | 基礎杭 |  | 有り（φ １２ ㎜・ ２ ｍ× ４ 本）・ 無し |  |  |  | 未完成箇所
２．確認事項
| ① 基準点について |  |  |  |  | ： 場所〔 放流先側溝天端 〕 を基準点とし、標高を〔 10.000 〕とする。 | [7 empty] | 更新：H29.3.9
| ② ＧＬについて |  |  |  |  | ： 基準点から〔 270 〕㎜ 下り ・ 上り をＧＬとする。標高〔 10.270 〕
| ③ スラブ高について |  |  |  |  | ： ＧＬから〔 30 〕㎜ 下り ・ 上り をスラブ高とする。標高〔 10.300 〕
| ④ 流入管について |  |  |  |  | ： 〔 ＧＬ 〕から〔 400 〕㎜ 下り ・ 上り を流入管管底高とする。
| ⑤ 駐車場仕様について |  |  |  |  | ： 駐車場仕様と〔 する ・ しない 〕
| ⑥ 擁壁仕様について |  |  |  |  | ： 擁壁仕様と〔 する ・ しない 〕
| ⑦ 放流ポンプについて |  |  |  |  | ： 放流ポンプを設置〔 する ・ しない 〕
|  |  | 会 社 名 |  |  |  |  | 担 当 者 |  | 連 絡 先 |  | 確認日
| ①の確認先 |  | △△ホーム |  |  |  |  | □□ ×× |  | ０９０-１２３４-×××× |  | H ２６ 年 ４ 月 １ 日
| ②の確認先 |  | 〃 |  |  |  |  | 〃 |  | 〃 |  | H ２６ 年 ４ 月 １ 日
| ③の確認先 |  | 〃 |  |  |  |  | 〃 |  | 〃 |  | H ２６ 年 ４ 月 １ 日
| ④の確認先 |  | 〇〇工務店（自社） |  |  |  |  | ☆☆（排水設備担当） |  | ０９０-１２３４-×××× |  | H ２６ 年 ４ 月 １ 日
| ⑤の確認先 |  | 申請者 |  |  |  |  | 浄化槽 花子 |  | ０９０-１２３４-×××× |  | H ２６ 年 ４ 月 １ 日
３．出来形管理図 | [14 empty] | 出来高管理図記入欄
GL高さ
[16 empty] | 実施 | *.***
[16 empty] | 計画 | 10
スラブ高さ
[16 empty] | 実施 | *.***
[16 empty] | 計画 | 10.3
流入管
[16 empty] | 実施 | *.***
[16 empty] | 計画 | 9.6
流出管
[16 empty] | 実施 | *.***
[16 empty] | 計画 | 9.53
浄化槽流入口
[16 empty] | 計画 | 9.59
浄化槽流出口
[16 empty] | 計画 | 9.54
浄化槽水平（奥）
[16 empty] | 実施 | *.***
浄化槽水平（手前）
[16 empty] | 実施 | *.***
浄化槽水平（左）
[16 empty] | 実施 | *.***
[15 empty] | 浄化槽水平（右） | 実施 | *.***
排水計画
[16 empty] | 計画 | 9.43
クリアランス
[16 empty] | 計画 | 100
勾配
[16 empty] | 計画 | 1
４．備考 |  | （部分使用検査時に必要なもの） | [12 empty] | 浄化槽流出～放流先までの延長 | 実施 | *.**
①本票 ②工事写真 ③レベル・スタッフ ④水張り試験結果
※計画は黒字、実施は赤字で記入
又は流出桝
又は流入桝
※浄化槽本体の水平管理基準値は１／２００です。
浄化槽流出～放流先までの延長
Ｌ＝ ｍ
*.***
*.***
10.000
*.***
10.300
*.***
*.***
*.***
*.***
9.530
9.540
*.***
9.600
9.590
9.430
*.**
100
1

## 出来形
浄化槽 計画 ・ 出来形 管理様式 | [12 empty] | 平成 年 月 日 提出
１．基本情報
| 申請者氏名 |  |  | 浄化槽 花子 |  |  |  | 設置場所 | 佐賀市若宮三丁目６番60号
| 人槽 |  | 7 |  | 基礎杭 |  | 有り（φ １２ ㎜・ ２ ｍ× ４ 本）・ 無し |  |  |  | 未完成箇所
２．確認事項
| ① 基準点について |  |  |  |  | ： 場所〔 放流先側溝天端 〕 を基準点とし、標高を〔 10.000 〕とする。 | [7 empty] | 更新：H29.3.9
| ② ＧＬについて |  |  |  |  | ： 基準点から〔 270 〕㎜ 下り ・ 上り をＧＬとする。標高〔 10.270 〕
| ③ スラブ高について |  |  |  |  | ： ＧＬから〔 30 〕㎜ 下り ・ 上り をスラブ高とする。標高〔 10.300 〕
| ④ 流入管について |  |  |  |  | ： 〔 ＧＬ 〕から〔 400 〕㎜ 下り ・ 上り を流入管管底高とする。
| ⑤ 駐車場仕様について |  |  |  |  | ： 駐車場仕様と〔 する ・ しない 〕
| ⑥ 擁壁仕様について |  |  |  |  | ： 擁壁仕様と〔 する ・ しない 〕
| ⑦ 放流ポンプについて |  |  |  |  | ： 放流ポンプを設置〔 する ・ しない 〕
|  |  | 会 社 名 |  |  |  |  | 担 当 者 |  | 連 絡 先 |  | 確認日
| ①の確認先 |  | △△ホーム |  |  |  |  | □□ ×× |  | ０９０-１２３４-×××× |  | H ２６ 年 ４ 月 １ 日
| ②の確認先 |  | 〃 |  |  |  |  | 〃 |  | 〃 |  | H ２６ 年 ４ 月 １ 日
| ③の確認先 |  | 〃 |  |  |  |  | 〃 |  | 〃 |  | H ２６ 年 ４ 月 １ 日
| ④の確認先 |  | 〇〇工務店（自社） |  |  |  |  | ☆☆（排水設備担当） |  | ０９０-１２３４-×××× |  | H ２６ 年 ４ 月 １ 日
| ⑤の確認先 |  | 申請者 |  |  |  |  | 浄化槽 花子 |  | ０９０-１２３４-×××× |  | H ２６ 年 ４ 月 １ 日
３．出来形管理図 | [14 empty] | 出来高管理図記入欄
GL高さ
[16 empty] | 実施 | 10.02
[16 empty] | 計画 | 10
スラブ高さ
[16 empty] | 実施 | 10.304
[16 empty] | 計画 | 10.3
流入管
[16 empty] | 実施 | 9.61
[16 empty] | 計画 | 9.6
流出管
[16 empty] | 実施 | 9.535
[16 empty] | 計画 | 9.53
浄化槽流入口
[16 empty] | 計画 | 9.59
浄化槽流出口
[16 empty] | 計画 | 9.54
浄化槽水平（奥）
[16 empty] | 実施 | 9.925
浄化槽水平（手前）
[16 empty] | 実施 | 9.926
浄化槽水平（左）
[16 empty] | 実施 | 9.927
[15 empty] | 浄化槽水平（右） | 実施 | 9.925
排水計画
[16 empty] | 計画 | 9.43
クリアランス
[16 empty] | 計画 | 100
勾配
[16 empty] | 計画 | 1
４．備考 |  | （部分使用検査時に必要なもの） | [12 empty] | 浄化槽流出～放流先までの延長 | 実施 | *.**
①本票 ②工事写真 ③レベル・スタッフ ④水張り試験結果
※計画は黒字、実施は赤字で記入
又は流出桝
又は流入桝
浄化槽流出～放流先までの延長
Ｌ＝ ｍ
10.020
10.304
10.000
9.927
10.300
9.925
9.926
9.925
9.535
9.530
9.540
9.610
9.600
9.590
9.430
*.**
100
1
※浄化槽本体の水平管理基準値は１／２００です。